## テスト仕様書
テスト仕様書
プロジェクト名 |  | メール送信アプリ開発 |  |  | 作成者 |  | 作成日 |  | OK
サブシステム名 |  | メール送信アプリ |  |  | 更新者 |  | 更新日 |  | NG
テスト工程 |  | ユーザテスト |  |  | テスト種類 | ユーザーによる受入れテスト
項目 | ケース | 機能 | テストケース | 判定基準 | テスト実施 |  |  | 備考
No. | No. |  |  |  | 合否 | 実施者 | 実施日
1 | 1 | 必須項目（宛先・本文）未入力時の警告 | 宛先と本文を未入力状態で送信する（実在するアドレスにて確認） | 必須項目未入力の警告が表示されること | OK | 長谷川心 | 2021-10-25
| 2 |  | 本文を入力して、宛先を未入力状態で送信する（実在するアドレスにて確認） | 必須項目未入力の警告が表示されること | OK | 長谷川心 | 2021-10-25
| 3 | 3 | 宛先を入力し、本文を未入力状態で送信する（実在するアドレスにて確認） | 必須項目未入力の警告が表示されること | OK | 長谷川心 | 2021-10-25
| 4 |  | 宛先を入力し、本文に空欄を入力して送信する（実在するアドレスにて確認） | 必須項目未入力の警告が表示されること | OK | 長谷川心 | 2021-10-25
2 | 1 | メール送信完了時の入力エリアのクリア | メールを送信→送信完了 | 入力エリアがクリアされること
| 2 |  | メールを送信→送信失敗 | 入力エリアがクリアされないこと | OK | 長谷川心 | 2021-10-25
3 | 1 | メール送信情報の保存と読出 | （初回起動）アプリ起動後に送信情報設定画面が表示されるか。 | 設定画面を表示する | OK | 長谷川心 | 2021-10-25
| 2 |  | xmlファイルの内容が正しくない | 警告と設定画面を表示
4 | 1 | メール送信 | 正常に複数回の送信ができるか | 送信ができる |  |  |  | 送信後、改めて新規メールを作成し送信が完了できること
| 2 |  | 送信中に送信ボタンを押す | 送信は中断されない | OK | 長谷川心 | 2021-10-25 | 送信中は 送信ボタンを無効化
5 | 1 | 設定画面 | 設定画面を操作中にメール送信アプリを操作 | メール送信アプリは操作できない | OK | 長谷川心 | 2021-10-25 | ShowDialog
| 2 |  | OKボタンの動作 | 設定が反映され、正しくXMLファイルが保存されているか。 | OK | 長谷川心 | 2021-10-25
| 3 |  | OKボタンの動作 | 設定画面が閉じること | OK | 長谷川心 | 2021-10-25
| 4 |  | キャンセルボタンの動作 | 設定画面で入力した情報が反映されないこと | OK | 長谷川心 | 2021-10-25 | XMLファイルも確認
| 5 |  | 適用ボタン | 設定が反映され、正しくXMLファイルが保存されているか。 | OK | 長谷川心 | 2021-10-25